АДМИНИСТРАЦИЯ

ДЕКАБРИСТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.01.2023 г. № 2

**«Об утверждении отчета о ходе реализации и**

**оценке эффективности муниципальных программ**

**Декабристского муниципального образования Ершовского муниципального района Саратовской области за 2022 год»**

**В соответствии с постановлением администрации Декабристского МО Ершовского муниципального района Саратовской области от 01.07.2021 г. № 33 «**Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Декабристского муниципального образования, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Декабристского муниципального образования**» администрация Декабристского муниципального образования Ершовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

**1. Утвердить отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Декабристского муниципального образования Ершовского муниципального района за 2022 год согласно приложению к настоящему постановлению.**

**2. Настоящее постановление обнародовать в определенных местах и разместить на официальном сайте администрации Ершовского муниципального района Саратовской области в сети «Интернет».**

Глава Декабристского **муниципального образования** М.А.Полещук

Приложение к постановлению

администрации **Декабристского** МО Ершовского муниципального района Саратовской области

от 30.01.2023года № 2

**Отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Новосельского муниципального образования Ершовского муниципального района Саратовской области за 2022 год**

**Оценка эффективности реализации муниципальных программ Декабристского муниципального образования Ершовского муниципального района за 2022 год проведена главным специалистом администрации Декабристского муниципального образования в соответствии Порядком, утвержденным постановлением администрации Декабристского муниципального образования от 01.07.2021 г. № 33 «**Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Декабристского муниципального образования, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Декабристского муниципального образования**».**

**В 2022 году обеспечена реализация 6 муниципальных программ: б**лагоустройство**,** обеспечение населения муниципального образования водой питьево-хозяйственного назначения, обеспечение пожарной безопасности**,** развитие транспортной системы, социальная поддержка и социальное обслуживание граждан**, Декабристского муниципального образования Ершовского муниципального района:**

1. Программа «Развитие транспортной системы муниципального образования на 2022-2024 годы»: Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования

Подпрограмма: Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования.

2. Программа «Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищной коммунальной инфраструктуры муниципального образования на 2022 -2024 годы**».**

Подпрограмма «Обеспечение населения муниципального образования водой питьево-хозяйственного назначения на 2022-2024 годы».

3. Программа «Благоустройство на территории муниципального образования 2022-2024 годы».

Подпрограмма 1 «Уличное освещение».

Подпрограмма 2 «Развитие благоустройства на территории муниципального образования».

4. Программа «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан муниципального образования на 2022-2024 годы».

Подпрограмма 1 «Социальная поддержка граждан».

5. Программа «Развитие муниципального управления муниципального образования до 2024 года».

Подпрограмма «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании».

6. Программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании на 2022- 2024 годы»

Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования».

**Реализация программ была направлена на удовлетворение потребностей населения, улучшения состояния автомобильных дорог общего пользования, осуществление культурно-досуговой деятельности, обеспечение безопасности населения, улучшение внешнего вида территории поселения, надежности и энергоэффективности предоставления коммунальных услуг, обеспечение выполнения функций государственными (муниципальными органами).**

**По уточненным данным объем финансирования муниципальных программ в 2022 году составил 9368,4 тыс. руб. из всех источников финансирования.**

**– в т. ч. из бюджета Декабристского МО – 1222,7 тыс. руб.;**

**- из областного бюджета — 7587,9 тыс. руб.;**

**- из прочих безвозмездных перечисления (от физических и юридических лиц)-557,8 тыс. руб.;**

**По итогам 2022 года программы характеризуются высокой степенью исполнения средств бюджета поселения по отношению к запланированным в программных документах.**

**В 2022 году добились высоких показателей исполнения программ за счет своевременного внесения корректировок в запланированные мероприятия.**

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**В результате проведенного анализа исполнение программ за 2022 год признано эффективным. При реализации муниципальных программ специалисты администрации исходили из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств, а также достижения наилучшего результата с использованием определенного программой объема средств. Произведенные расходы соответствуют установленным расходным полномочиям. Объемы ассигнований бюджета Декабристского муниципального образования Ершовского муниципального района не превышают объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальных программах.**

**Оценка эффективности реализации муниципальных программ Декабристского муниципального образования Ершовского муниципального района проведена в соответствии с Порядком принятия и реализации муниципальных программ Декабристского муниципального образования Ершовского муниципального района и Порядка проведения критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ на основании данных отчетов исполнения муниципальных программ за отчетный период.**

**В 2022 году на финансирование муниципальных программ было предусмотрено из средств местного бюджета 1222,7 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 1217,3 тыс. рублей или 99,5 %.**

**I.Программа «Развитие транспортной системы муниципального образования на 2022-2024 годы»**

**Программа «**Развитие транспортной системы муниципального образования на 2022-2024 годы**» утверждена постановлением администрации Декабристского муниципального образования Ершовского муниципального района Саратовской области от 17.12.2021 года № 60. Задачи программы: поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения с требованиями технических регламентов, улучшение качества автодорожного покрытия, сохранность дорог. В течении 2022 года в Программу изменения вносились, Постановлением № 60 от 01.07.2022г и № 98 от 01.12.2022г.**

**На реализацию мероприятий по подпрограмме « Капитальныцй ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования» в 2022 году было выделено 7046,4 тыс. руб., исполнение составило 7046,4 тыс. руб. По данной программе проводились мероприятия:**

п.Целинный ул.Комсомольская(асфальт)– 930 м.

п.Целинный ул. Чапаева, Ленина. Восточная(ямочный ремонт) – 496 кв. м

п.Орловка, ул.А.С.Мелина – 250 м;

п.Мирный, ул.Центральная – 250 м;

с.Большеузенка ул.Механизаторов – 250 м;

с.Михайловка, ул.Степная – 153 м;

с.Рефлектор, ул.Береговая, Гагарина – 380 м.

**- В зимний период проведена очистка дорог от снега по всем селам Декабристского муниципального образования;**

**- Анализ реализации Программы за 2022 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе достигнуты.**

**В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности программ Декабристского муниципального образования муниципальная программа «**Развитие транспортной системы муниципального образования на 2022-2024 годы**» за 2022 год признана эффективной.**

**II.Программа «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан муниципального образования на 2022-2024 годы»**

**Программа** «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан Декабристского муниципального образования на 2022-2024 годы» **утверждена постановлением администрации Декабристского муниципального образования от 17.12.2021 г № 57. Программа предусматривает социальное обеспечение и иные выплаты гражданам** замещавших должности муниципальной службы в органах местного самоуправления **Декабристского** муниципального образования. **В течении 2022 года в Программу изменения не вносились.**

**В 2022году на финансирование муниципальной программы было предусмотрено из средств местного бюджета 76,8 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 76,8 тыс. рублей или 100 %.**

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2022 год в финансовых показателях составила 100 %.**

**Анализ реализации Программы за 2022 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе достигнуты.**

**В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности программ Программа** «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан Декабристского муниципального образования на 2022-2024 годы» **за 2022 год признана эффективной.**

**III.Программа «Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищной коммунальной инфраструктуры Декабристского муниципального образования на 2022 -2024 годы»**

**Программа «**Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищной коммунальной инфраструктуры Декабристского муниципального образования на 2022 -2024 годы**» утверждена постановлением администрации Декабристского муниципального образования от 17.12.2021 г № 58. В течении 2022 года в Программу изменения вносились, Постановлением № 16 от 17.02.2022г и № 59 от 01.07.2022г.**

**Подпрограмма «**Обеспечение населения муниципального образования водой питьево-хозяйственного назначения на 2022-2024 годы**»**

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2022 год в финансовых показателях составила 100,0 %. На реализацию мероприятий Программы в 2022 году было выделено с местного бюджета 1338,3 тыс. руб., исполнение составило 1338,3 тыс. руб., из областного бюджета- 0,00 тыс. руб., прочие безвозмездные перечисления ( от физических и юридических лиц)- 500,0 тыс. руб.**

**По данной программе проводились мероприятия:**

**- Ремонт водоразводящих сетей п.Целинный по ул.Целинная Юбилейная, 60 лет Октября. с.Рефлектор ул.Садовая, Чехова, Дорожная.**

**- изготовление ПСД**

**Программа « Обеспечение населения муниципального образования питьевой водой» обеспечивает повышение уровня качества проживания граждан является необходимым условием для стабилизации и подъема экономики поселения. Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально - экономическом развитии муниципального образования. Программа полностью соответствует приоритетам социально- экономического развития Декабристского МО на среднесрочную перспективу. Реализация программы направлена на создание условий для улучшения качества жизни населения, осуществление мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности и сохранения окружающей среды**

**Анализ реализации Программы за 2022 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе достигнуты.**

**В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности программ « Обеспечение населения муниципального образования водой питьево-хозяйственного назначения»» за 2022 год признана эффективной.**

**IV**.**Программа «Благоустройство на территории муниципального образования 2022-2024 годы».**

**Программа «**Благоустройство на территории муниципального образования 2022-2024 годы**» утверждена постановлением администрации Декабристского муниципального образования Ершовского муниципального района Саратовской области от 17.12.2021 года № 61. В течении 2022 года в Программу изменения вносились, Постановлением № 17 от 17.02.2022г; №43/1 от 07.06.2022г.; № 58 от 01.07.2022г; № 85/1 от 27.09.2022г; № 95 от 17.11.2022г.**

Подпрограмма 1 « Уличное освещение».

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2022 год в финансовых показателях составила 100,0 %. На реализацию мероприятий Программы в 2022 году было выделено 160,2 тыс. руб., исполнение составило 160,2 тыс. руб. По данной программе проводились мероприятий:**

**- Установлено(заменено) во всех селах уличное освещение, всего 130 светильников;**

**- аренда столбов;**

Подпрограмма 2 «Развитие благоустройства на территории муниципального образования».

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2022 год в финансовых показателях составила 100,0 %. На реализацию мероприятий Программы в 2022 году было выделено 716,7 тыс. руб., исполнение составило 716,7 тыс. руб. По данной программе проводились мероприятия:**

**- ремонт и содержание памятников, клумб, бордюров;**

**- удаление сухостойных и больных деревьев;**

**- благоустройство мест захоронения и очистка кладбища от мусора;**

**- скашивание травы, стрижка кустарников в летний период;**

**- в летний период содержали цветники в п. Целинный;**

**- вывоз мусора в п. Целинный и с. Рефлектор;**

**- устройство детской игровой площадки п.Новый**

**Анализ реализации Программы за 2022 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе достигнуты.**

**В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности программ** «Благоустройство на территории муниципального образования 2022-2024 годы» **за 2022 год признана эффективной.**

**V.Программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании на 2022- 2024 годы»**

**Программа «**Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании на 2022- 2024 годы**» утверждена постановлением администрации Декабристского муниципального образования Ершовского муниципального района Саратовской области от 27.09.2021 года № 85.**

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2022 год в финансовых показателях составила 100,0 %. На реализацию мероприятий Программы в 2022 году было выделено 30,0 тыс. руб., исполнение составило 30,0 тыс. руб. По данной программе проводились мероприятий:**

**- услуга** по созданию вокруг населенных пунктов Декабристского МО противопожарных минерализованных полос

**Анализ реализации Программы за 2022 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе достигнуты.**

**Одной подпрограммой «**Развитие муниципального управления муниципального образования до 2024 года**» в 2022 году не воспользовались.**